УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Панкрушихинского района

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 № \_\_\_\_\_\_

**ПРОГРАММА**

**комплексного развития социальной инфраструктуры**

**муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края**

**на период 2017 – 2033 годы**

Оглавление

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Паспорт программы | 3 |
| 2. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 6 |
| 3. | Основные цели и задачи, сроки и этапы программы | 10 |
| 4. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы | 11 |
| 5. | Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий | 12 |
| 6. | Организация контроля за выполнением Программы | 13 |
| 7. | Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 13 |
|  | Приложение № 1 | 15 |
|  | Приложение № 2 | 17 |
|  | Приложение № 3 | 21 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период 2017 – 2033 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утверждённым решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 года № 45РС (далее – Генеральный план).

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период 2017 – 2033 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».  3. Генеральный план муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края.  4. Программа социально-экономического развития муниципального образования Панкрушихинский район на 2008-2017 годы;  5. Программа социально-экономического развития Подойниковского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края на 2008 - 2017 годы. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края  Алтайский край, Панкрушихинский район,  с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края  Алтайский край, Панкрушихинский район,  с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг |
| Задачи Программы | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения  Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения  Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры  Повышение эффективности и функционирования  действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год  доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями  доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену  вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования  площадь торговых предприятий  количество посадочных мест на предприятиях общественного питания  количество предприятий бытового обслуживания  количество посещений в поликлинике |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования:  бюджетные средства  внебюджетные средства  Средства местного бюджета на 2017 – 2033 годы будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры  Разработка проектно - сметной документации по строительству и ремонту объектов социальной сферы  Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования,  здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта |
| Организация контроля за исполнением  программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района |

2**. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

Территория муниципального образования Подойниковский сельсовет расположена в северо-западной части Алтайского края и имеет общие границы: на севере с Романовским (центр с. Романово) и Луковским (центр с. Луковка), на западе с Панкрушихинским (центр с. Панкрушиха), на юго-западе с Зятьковским (центр с. Зятьково) муниципальными образованиями. На востоке муниципальное образование Подойниковский сельсовет граничит с Крутихинским районом Алтайского края, на юго-востоке с Каменским районом Алтайского края.

В состав муниципального образования Подойниковский сельсовет входят: с. Подойниково (центр образования), с. Высокая Грива, с. Конёво, пос. Первомайский, ст. Световская.

Площадь муниципального образования 56 683,6 га, в том числе:

- земли сельскохозяйственного назначения 39 999,55 га,

- земли населенных пунктов 853,05 га, в том числе: с. Подойниково – 516,18 га, с. Высокая Грива – 195,32 га, с. Конево - 48,0 га, пос. Первомайский – 50,85 га, ст. Световская - 42,7 га.

Село Подойниково расположено на расстоянии 274 км от г. Барнаула, до ближайшей станции Панкрушиха 20 км, село Высокая Грива расположено в 9,5 км к северо-востоку от с. Подойниково, село Конево расположено в 3,1 км к востоку от с. Подойниково, посёлок Первомайский расположен в 17,05 км к юго-востоку от с. Подойниково, станция Световская расположена на расстоянии 18.5 км к юго-востоку от с. Подойниково в непосредственной близости от железной дороги.

С Барнаулом и другими городами и районами края Подойниковский сельсовет связан автомобильными дорогами и железной дорогой: по территории сельсовета проходит автотрасса регионального значения «Барнаул-Камень на Оби – Славгород», а также железнодорожная магистраль федерального значения «Барнаул - Карасук».

Территория с. Подойниково застроена в основном индивидуальными жилыми домами с большими приусадебными участками. В центральной части села имеется секционная застройка, представленная многоквартирными домами.

Жилая зона с. Высокая Грива состоит из одноэтажной застройки.

Жилая зона пос. Первомайский, с. Конёво, ст. Световская состоит из одноэтажной застройки невысокой плотности.

Общая площадь жилых помещений составляет 46,9 тыс. кв.м.

Демографическая ситуация нестабильна. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни. Численность населения поселения имеет тенденцию к уменьшению. Рождаемость и смертность увеличилась: в 2015 году родилось 15 человек, а в 2016 году родилось 26 человек, смертность: в 2015 году умерло 29 человек, а в 2016 году умерло 30 человек.

Численность населения составила на 01.01.2016 года 1876 человек, на 01.01.2017 года 1864 человека.

**Образование**

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена**:**

1. МКОУ «Подойниковская СОШ имени героя Советского Союза М.И. Рогачева» с нормативной вместимостью 200 мест и фактическим количеством учеников - 152 чел.
2. Филиал МКОУ «Подойниковская СОШ имени героя Советского Союза М.И. Рогачева» в с. Высокая Грива вместимостью 120 мест и фактическим количеством учеников - 40 чел.
3. МКДОУ детский сад «Ромашка» на 30 мест с фактическим пребыванием 33 человека.

Школы оснащены персональными компьютерами, используемыми в учебных целях, учебно-лабораторным оборудованием и наглядными пособиями, что позволяет эффективно организовывать учебный процесс.

Столовые имеют оборудование необходимое для приготовления и приема пищи. В спортивных залах в не достаточном количестве имеется оборудование для проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.

Обучение детей в школе проходит в одну смену.

Здание школы в с. Подойниково нуждается в реконструкции.

Для подвоза учеников школа в с. Подойниково имеет два автобуса: с. Конево – с. Подойниково, автобус 2007 года выпуска, пос. Первомайский - с. Подойниково, автобус 2008 года выпуска, оборудованные тахографом и системой ГЛОНАСС.

Проектная мощность действующих школ удовлетворяет потребность в школьных местах. Доля молодых специалистов в школах недостаточна.

Детский сад оборудован теплыми, светлыми игровыми комнатами, удобными спальными комнатами.

Здание детского сада нуждается в реконструкции.

Состояние объектов образования удовлетворительное, каждый год проводятся косметические ремонты во всех зданиях.

Объекты образования оборудованы системой противопожарной защиты, оснащены системой передачи сигнала о пожаре по радио - телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» и имеют системы водоснабжения, электроснабжения, интернет. Теплоснабжение обеспечивается объектовыми котельными, работающими на твердом топливе.

**Культура и спорт**

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

* один сельский дом культуры, два сельских клуба;
* три библиотеки;
* два школьных спортивных зала;
* два школьных стадиона.

Для развития культурно – досуговой деятельности необходимо создание условий для активного семейного отдыха.

Сельский дом культуры в с. Подойниково общей площадью 1 400 кв.м., 400 посадочных мест, работают 15 клубных кружков с посещением 300 человек.

Сельский клуб в с. Высокая Грива расположен в здании сельсовета, общей площадью 69,0 кв.м., посадочных мест 50. Работают 5 клубных кружков с посещением 50 человек.

Здание сельского дома культуры в с. Подойниково требует капитального ремонта.

Библиотека в с. Подойниково, общей площадью 60,0 кв. м, расположена в здании СДК и рассчитана на 10 посадочных мест.

Библиотека в с. Высокая Грива, общей площадью 54,0 кв. м, расположена в здании СДК и рассчитана на 6 посадочных мест.

Библиотечные фонды пополняются не в том объеме, в котором хотелось бы, подписка на периодические издания не проводится в связи с недостаточным финансированием.

Во всех учреждениях культуры необходима модернизация технического оснащения.

В учреждениях культуры постоянно проводятся массовые мероприятия. Приоритетными направлениями деятельности являются: работа с молодежью, работа с семьей, с пожилыми людьми, патриотическое воспитание.

Спортивно - оздоровительные учреждения представлены двумя школьными стадионами в с. Подойниково и в с. Высокая Грива, двумя спортивными залами: в здании школы (с. Высокая Грива) и сельском доме культуры (с. Подойниково). Спортивное оснащение и оборудование стадионов изношено и требует реконструкции.

Разработаны мероприятия, которые реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. Также работают секции для удовлетворения физической потребности школьников и сельской молодежи. Материально-техническая оснащенность спортивных учреждений низкая. Существующая спортивная зона недостаточно развита.

**Здравоохранение**

В сфере здравоохранения на территории поселения находится четыре ФАПа: Подойниковский, Высокогривский, Первомайский, Коневский оказывающие первичную помощь. Специализированную помощь осуществляет центральная районная больница в с. Панкрушиха. Расстояние от Подойниковского ФАПа до ЦРБ 10 км, от Высокогривского ФАПа до ЦРБ 22 км, от Первомайского ФАПа до ЦРБ 31 км., от Коневского ФАПа до ЦРБ 18 км.

Проблемой в сфере здравоохранения является снижение обеспеченности медицинским персоналом.

В последние годы наблюдается ухудшение здоровья населения. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами.

**Сфера услуг, торговля и общественное питание**

Предприятия общественного питания представлены школьной столовой, столовой «Смак» площадью зала 70 кв. м, с число посадочных мест - 45, кафе «Радуга» площадью зала 15 кв. м, с числом посадочных мест - 18, кафе «Трактир» площадью зала 180 кв. м, с числом посадочных мест - 120, кафе «Боровлянка» площадью зала 150 кв. м, с числом посадочных мест - 48.

На территории сельсовета работают следующие предприятия бытового обслуживания: грузоперевозки - 1, распилка пиломатериала – 2, торговое обслуживание представлено 9 магазинами общей площадью 779,7 кв. м, обеспечивающих товарами жителей села, в том числе: в с. Подойниково – 4 магазина, площадью 151,0 кв. м, с. Высокая Грива – 3 магазина площадью 420,0 кв. м, с. Конево – 1 магазин, площадью 10,0 кв. м, ст. Световская – 1 магазин, площадью 198,7 кв. м.

На территории поселения муниципального образования имеется одна хлебопекарня, выпускающая не только хлеб в ассортименте, но и сдобные изделия.

**Жилищное строительство**

Жилая территория с. Подойниково составляет 142,43 га, в том числе: одноэтажная усадебная -141,18 га, малоэтажная жилая – 1,25 га. Жилая территория с. Высокая Грива составляет 105,95 га. Жилая территория с. Конёво составляет 23,36 га. Жилая территория пос. Первомайский составляет 22,04 га, в том числе: одноэтажная усадебная -21,76 га, малоэтажная жилая – 0,28 га. Жилая территория ст. Световская составляет 1,18 га.

Структурный каркас с. Подойниково формируется главными улицами: Панкрушихинская, Строительная, Советская, Центральная, Комсомольская. Жилые территории села располагаются компактно, сетка улиц прямоугольная.

Предусмотрено в сёлах: Подойниково, Высокая Грива, Конево, в пос. Первомайский развитие жилой застройки усадебного типа за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях, ст. Световская не имеет тенденций к развитию.

В 2016 году введено в эксплуатацию 50,0 кв. м. жилищного фонда. На территории поселения ведется реконструкция жилья.

В связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья, объём жилищного строительства будет незначительным.

Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

**3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы**

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т. д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Подойниковского муниципального образования на 2017-2033 годы достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач:

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения.

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения.

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения.

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия программы с 2017 до 2033 года.

1 этап (5 лет) с 2017 до 2022 года.

2 этап (11 лет) с 2022 до 2033 года.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

**4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы**

4.1. Общие положения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры поселения.

Цели развития села и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры поселения.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

* тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;
* перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимость уже проведенных аналогичных мероприятий.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Подойниковского сельсовета и районного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

**5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий**

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения.

В связи с повышением привлекательности поселения,произойдёт застройка жилыми домами за счёт уплотнения существующей застройки и на свободных территориях соответствии с Генеральным планом.

В с. Подойниково необходимо провести реконструкцию: школы, детского сада, стадиона, строительство: ФАПа, пожарной части. В с. Высокая Грива необходимо провести реконструкцию стадиона. В с. Конево, пос. Первомайский необходимо провести строительство спортивной площадки.

Увеличится доступность спортивных сооружений для населения поселения.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

**6. Организация контроля за выполнением Программы**

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Подойниковского сельсовета, Администрация Панкрушихинского района.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии села, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Приложение №1

к Программе

ДИНАМИКА

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2033 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор)  (наименование) | Едини-ца  измере-ния | Значения показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2033 |
| 1. | площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год | м2 |  |  |  |  |  | 6873,4 |
| 2. | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 100 |
| 3. | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | площадь торговых предприятий (норматив 200 м2  продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 | 418 |
| 6. | количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 |

Приложение № 2

к Программе

**Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2033 годы»**

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Школа | с. Подойниково  ул. Советская | на 200 мест | Разработка проектной документации,  реконструкция | 2022-2033 |
| 2 | Детский сад | с. Подойниково | Расширение до 90 мест | Разработка проектной документации,  реконструкция | 2022-2033 |
| 3 | КБО | с. Подойниково  из здания | на 4 рабочих места | Разработка проектной документации,  реконструкция | 2022-2033 |
| 4 | Стадион | с. Подойниково | 0,9 га | Разработка проектной документации,  реконструкция | 2022-2033 |
| 5 | Баня | с. Подойниково  ул. Пионерская | на 9 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 6 | КБО | с. Конёво | на 1 раб.  место | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 7 | Магазины | с. Конёво  ул. Центральная | 3 шт. по  35 м² торговой площади | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 8 | Спортивная площадка | с. Конёво  ул. Центральная | 0,3 га | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 9 | Кафе | с. Конёво  ул. Центральная | на 10 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 10 | Кафе | п. Первомайский  ул. Совхозная | на 10 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 11 | Спортивная площадка | п. Первомайский  ул. Совхозная | 0,4 га | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 12 | Детский сад | с. Высокая Грива  ул. Карла Маркса | на 30 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 13 | Магазины | с. Высокая Грива  ул. Подборная  ул. Центральная  ул. Садовая  ул. Попова | 4 шт. по  40 м² торговой площади | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 14 | Кафе | с. Высокая Грива  ул. Центральная | на 15 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 15 | КБО | с. Высокая Грива  ул. Центральная | на 3 рабочих места | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 16 | Баня | с. Высокая Грива  ул. Центральная | на 5 мест | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 17 | Гостиница | с. Высокая Грива  ул. Центральная | на 4 места | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 18 | Административное здание | с. Высокая Грива  ул. Центральная |  | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 19 | Стадион | с. Высокая Грива  ул. Центральная | 1 объект | Разработка проектной документации,  реконструкция | 2022-2033 |
| 20 | Пожарная часть | с. Высокая Грива  ул. Карла Маркса | на 2 автомобиля | Разработка проектной документации,  строительство | 2022-2033 |
| 21 | Индивидуальные жилые дома | Подойниковский сельсовет | 6873,4 м2 | Строительство | 2022-2033 |

Приложение № 3

к Программе

**Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Подойниковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2033 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. | | | | | | |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022-2033 г. | Всего |
| Всего финансовых затрат | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: |  | | | | | | |
| Из местного бюджета | - | - | - | - | - | - | - |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |
| Из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |