УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Панкрушихинского района

от «___»_______2017 № ______

ПРОГРАММА

комплексного развития социальной инфраструктуры

муниципального образования Зятьковский сельсовет

Панкрушихинского района Алтайского края

на период 2017 – 2034 годы

Оглавление

| 1. | Паспорт программы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 3. | - Основные цели и задачи, сроки и этапы программы | 9 |
| 4. | Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы | 9 |
| 5. | Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий | 11 |
| 6. | - Организация контроля за выполнением Программы | 11 |
| 7. | Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения | 11 |
|  | Приложение № 1 | 13 |
|  | Приложение № 2 | 15 |
|  | Приложение № 3 | 17 |

Программный документ

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период 2017 – 2034 годы» - разработана в соответствии с основными направлениями развития муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, предусмотренными Генеральным планом муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края, утверждённым решением Панкрушихинского районного Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 года № 46 РС (далее – Генеральный план).

1. Паспорт Программы

| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на период 2017 – 2034 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов». 3. Генеральный план муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края. 4. Программа социально-экономического развития муниципального образования Панкрушихинский район на 2008-2017 годы; 5. Программа социально-экономического развития Зятьковского сельсовета Панкрушихинского района Алтайского края на 2008 - 2017 годы. |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация Панкрушихинского района Алтайского края Алтайский край, Панкрушихинский район, с. Панкрушиха, ул. Ленина, 11 |
| Цель Программы | Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг |
| Задачи Программы | Повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения Обеспечение сбалансированного, перспективного развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения Обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры Повышение эффективности и функционирования действующей социальной инфраструктуры |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Площадь жилых помещений, введённая в эксплуатацию за год доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования площадь торговых предприятий количество посадочных мест на предприятиях общественного питания количество предприятий бытового обслуживания количество посещений в поликлинике |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Источники финансирования: бюджетные средства внебюджетные средства Средства местного бюджета на 2017 – 2034 года будут уточняться при формировании бюджета на очередной финансовый год |
| Описание запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры Разработка проектно - сметной документации по строительству и ремонту объектов социальной сферы Строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта |
| Организация контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Панкрушихинского района |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

Муниципальное образование Зятьковский сельсовет входит в состав Панкрушихинского муниципального района Алтайского края и расположен в юго-западной части Панкрушихинского района и граничит с Панкрушихинским, Железнодорожным, Подойниковским и Кривинским сельсоветами. Административным центром сельсовета является село Зятьково. Кроме административного центра на его территории расположены посёлки Бирючий, Ганёнок, Павловский, Борисовский, Красноармейский.

Расстояние от с. Зятьково до районного центра – с. Панкрушиха составляет 40 км., до краевого центра г. Барнаул -340 км, до ближайшей железнодорожной станции Панкрушиха - 27 км. Связь с краевым центром, другими городами и районами осуществляется автомобильным транспортом.

Общая площадь территории сельсовета составляет 45 178 га.

Общая площадь жилых помещений составляет 28,3 тыс. кв.м.

Демографическая ситуация нестабильна. Рождающееся поколение не восполняет поколения своих родителей, происходит интенсивный процесс старения населения. Обострение демографической ситуации связано с ростом преждевременной смертности и падением средней продолжительности жизни.

Численность населения поселения имеет тенденцию к уменьшению. Рождаемость и смертность повысились: в 2015 году родилось 10 детей, а в 2016 году родилось 12 детей, в 2015 году умерло 16 человек, а в 2016 году умерло 18 человек.

Численность населения составила на 01.01.2016 года 1 169 человек, на 01.01.2017 года 1 147 человек.

Образование

Социальная инфраструктура поселения в сфере образования представлена:

- МКОУ «Зятьковская СОШ» с нормативной вместимостью 350 мест и фактическим количеством учеников – 117 чел.

- Филиал МКОУ «Зятьковская СОШ» в пос. Борисовский (временно закрыта из-за низкой наполняемости классов).

Школа не в полном объеме оснащена персональными компьютерами, используемыми в учебных целях, учебно-лабораторным оборудованием и наглядными пособиями, что позволяет эффективно организовывать учебный процесс.

Столовая имеет оборудование необходимое для приготовления и приема пищи.

В спортивном зале в достаточном количестве имеется оборудование для проведения качественных и полноценных уроков физической культуры.

Обучение детей в школе проходит в одну смену.

Для подвоза учеников школа имеет три автобуса: два автобуса по маршруту: пос. Борисовский – пос. Красноармейский – с. Зятьково, год выпуска 2011 и 2012, один автобус по маршруту: пос. Бирючий - с. Зятьково, автобус 2008 года выпуска. Все автобусы оборудованы тахографом и системой ГЛОНАСС.

Здания школы в с. Зятьково требуют капитального ремонта.

Необходимо обновление материально-технической и учебной базы школы.

Проектная мощность действующей школы удовлетворяет потребность в школьных местах. Состояние объектов образования удовлетворительное, каждый год проводятся косметические ремонты во всех зданиях. Образовательных учреждений на территории поселения достаточно.

Объект образования оборудован системой противопожарной защиты, оснащен системой передачи сигнала о пожаре по радио - телекоммуникационной системе на центральный узел связи «01» и имеет системы водоснабжения, электроснабжения, Интернет. Теплоснабжение обеспечивается центральной котельной работающей на твердом топливе.

Культура и спорт

В сфере культуры и спорта на территории поселения работают:

- два сельских дома культуры;

- сельский клуб;

- сельская библиотека на 5 посадочных мест (не считая школьной);

- школьный спортивный зал в с. Зятьково;

- школьный спортивный зал в пос. Борисовский (школа временно закрыта из-за низкой наполняемости классов);

- школьный стадион.

В настоящее время в населенном пункте наблюдается нехватка учреждений культурно – развлекательной сферы. Также для развития культурно – досуговой деятельности необходимо создание условий для активного семейного отдыха.

Сельские дома культуры расположены:

- с. Зятьково в здании школы, общей площадью 75,0 кв. м., 50 посадочных мест. Работают 7 кружка с посещением 110 человек.

- пос. Борисовский, общей площадью 187,0 кв. м., 50 посадочных мест. Работают 3 кружка с посещением 25 человек.

Сельский клуб пос. Красноармейский общей площадью 75,0 кв.м., 50 посадочных мест. Работают 3 клубных кружка с посещением 30 человек.

Здание сельского дома культуры в пос. Борисовский, сельского клуба в пос. Красноармейский требуют ремонта, модернизации технического оснащения.

Библиотеки расположены: в с. Зятьково в здании школы, общей площадью 56,0 кв. м, пос. Борисовский в здании сельского дома культуры, общей площадью 24,0 кв.м.

Библиотечные фонды пополняются не в том объеме, в котором хотелось бы, подписка на периодические издания не проводится в связи с недостаточным финансированием.

В учреждениях культуры постоянно проводятся массовые мероприятия. Приоритетными направлениями деятельности являются: работа с молодежью, работа с семьей, с пожилыми людьми, патриотическое воспитание.

Спортивно - оздоровительные учреждения представлены школьным спортивным залом и школьным стадионом.

Необходимо оказание муниципальной поддержки развитию культуры и спорта.

Разработаны мероприятия, которые реализуют задачи, как общего спортивного воспитания, так и формирования начального спортивного мастерства. Также работают секции для удовлетворения физической потребности школьников и сельской молодежи. Материально-техническая оснащенность спортивных учреждений низкая. Существующая спортивная зона недостаточно развита.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения на территории поселения находится участковая больница в с. Зятьково два ФАПа: Борисовский и Красноармейский, оказывающие первичную помощь.

Зятьковская участковая больница укомплектована автомобилем скорой помощи УАЗ, обслуживает с. Зятьково и пос. Павловский, расстояние от                               с. Зятково до пос. Павловский 20 км.

Красноармейский ФАП обслуживает население пос. Красноармейский и пос. Борисовский (Борисовский ФАП фельдшером не укомплектован), расстояние между поселками 9 км.

Специализированную помощь осуществляет центральная районная больница в с. Панкрушиха. Расстояние от Борисовского ФАПА до ЦРБ 57 км, от Красноармейского ФАПа до ЦРБ 48 км.

Проблемой в сфере здравоохранения является снижение обеспеченности медицинским персоналом.

В последние годы наблюдается ухудшение здоровья населения. Существенные проблемы в состоянии здоровья населения обусловлены ростом заболеваний, связанных с социальными причинами.

Сфера услуг, торговля и общественное питание

На территории поселения работают следующие предприятия бытового обслуживания: хлебопекарня - 1, выпускающая не только хлеб в ассортименте, но и сдобные изделия, грузоперевозки – 1. Торговое обслуживание представлено 5 магазинами общей площадью 433,0 кв. м, обеспечивающими товарами населения поселения, в том числе в с. Зятьково - 3 магазина, общей площадью 283,0 кв.м., в пос. Борисовский - 1 магазин, общей площадью 75,0 кв. м, в пос. Красноармейский – 1 магазин, общей площадью 75,0 кв.м.

Население поселков Павловский, Бирючий испытывает потребность в торговых предприятиях, необходимо создания передвижных торговых объектов.

Жилищное строительство

Существующая застройка представлена в основном одноэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. Существующий жилой фонд, в основном состоит из деревянных домов.

В последние годы в населенных пунктах Зятьковского сельсовета строительство нового жилья не осуществлялось.

Наличие в населенных пунктах сельсовета усадебной застройки с низкой плотностью, а также с низким уровнем благоустройства, позволяет осуществить новое капитальное строительство на свободных территориях.

Предусматривается новое строительство за счет уплотнения существующей застройки.

В ближайшие годы, в связи с экономическим кризисом и отсутствием у жителей средств на строительство жилья, объём жилищного строительства будет незначительным. Между тем на качество жизни населения влияют обеспеченность жильём, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, торгового, бытового, культурного и транспортного обслуживания населения.

3. Основные цели и задачи, сроки и этапы Программы

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры, сферы услуг и т. д.. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Зятьковского муниципального образования на 2017-2034 годы достигает своей основной цели путем решения следующих основных задач:

1. Обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения.

2. Обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения.

3. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения.

4. Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствие с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения поселения.

5. Достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры.

Сроки и этапы реализации Программы

Срок действия программы с 2017 до 2034 года.

1 этап (5 лет) с 2017 до 2022 года.

2 этап (12 лет) с 2022 до 2034 года.

Реализация программы будет осуществляться весь период.

4. Мероприятия по развитию социальной инфраструктуры, целевые индикаторы

4.1. Общие положения

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры     содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социальной инфраструктуры поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры поселения.

Цели развития села и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому потенциалу. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, способствующий эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей развития социальной инфраструктуры поселения.

Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

- тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания;

- перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития социальной инфраструктуры. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации представлены в Приложении № 1 к Программе.

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Зятьковского сельсовета и районного бюджета, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий определяются после принятия программ и подлежат уточнению после формирования бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 2 к Программе.

5. Оценка эффективности мероприятий, объемов и источников финансирования мероприятий

В результате реализации данной комплексной Программы будет решены задачи модернизации и обновления объектов социальной инфраструктуры поселения.

В связи с повышением привлекательности поселения, произойдёт застройка жилыми домами за счет уплотнения существующей застройки и освоения свободных территорий в границах поселения в соответствии с Генеральным планом.

Увеличится доступность спортивных сооружений для населения поселения.

Разработка межевых планов, проектов планирования застройки, проектно-сметная документация позволят проводить реализацию Комплексной Программы в соответствии с законодательством, в плановом порядке, с использованием средств бюджетов всех уровней.

Основным результатом реализации Комплексной Программы явится повышение качества жизни населения, улучшения качества услуг, оказываемых учреждениями социальной инфраструктуры.

Для решения задач Программы предполагается использовать средства бюджета, внебюджетные средства. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы представлен в Приложении № 3 к Программе.

6. Организация контроля за выполнением Программы

Ежегодный анализ реализации Программы осуществляет администрация Зятьковского сельсовета и Администрация Панкрушихинского района.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

Совершенствование нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения предусматривает следующие мероприятия:

1. Внесение изменений в Генеральный план сельского поселения:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий Программы;

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии села, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Приложение №1

к Программе

ДИНАМИКА

Важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2034 |
| 1. | площадь жилых помещений, введенная в эксплуатацию за год | м2 |  |  |  |  |  | 9498,5 |
| 2. | доля детей в возрасте от 1 до 6 лет (включит.) обеспеченных дошкольными учреждениями (норматив 70 – 85%) | % | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| 3. | доля детей школьного возраста обеспеченных ученическими местами в школе в одну смену | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования (норматив 190 на 1000 жит.) | кол-во мест | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 5. | площадь торговых предприятий (норматив 200 м2 продовольств. и 400 м2 прочими на 1000 жителей | м2 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
| 6. | количество предприятий бытового обслуживания | единиц | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Приложение № 2

к Программе

Перечень программных мероприятий программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы»

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Функциональная зона, площадь (га) | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома | с. Зятьково | 2509,5кв.м. | жилая зона, 6га | разработка проектной документации, строительство | 2022-2034 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома | пос. Борисовский | 1026кв.м. | жилая зона, 2,4га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2034 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома | пос. Красноар-мейский | 3098 кв.м. | жилая зона, 7,1га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2034 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома | пос. Бирючий | 1017 кв.м. | жилая зона, 2,9га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2034 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома | пос. Павловский | 1848 кв.м. | жилая зона, 4,7га | Разработка проектной документации, строительство | 2022-2034 |
| 6 | Детский сад | пос. Борисовский | 120 мест | Общественно-деловая зона, 2,1га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2022-2034 |
| 7 | Детский сад | с. Зятьково | 150 мест | Общественно-деловая зона, 2,1га | Разработка проектной документации, реконструкция | 2022-2034 |

Приложение № 3

к Программе

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Зятьковский сельсовет Панкрушихинского района Алтайского края на 2017-2034 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017 г. | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  | 2021 г. | 2022 -2034г. | Всего |
| Всего финансовых затрат | - | - |  | - |  | - |  | - | - | - |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из местного бюджета | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |
| Из внебюджетных источников | - | - | - |  | - |  | - |  | - | - |